## 00_Leeme
ORTEC.MX · Plan de indexación Google (fase 1)
Cráneo Marketing · Search Console + Analytics · Inicio: 2 sep 2026 · Sitio: https://ortec.mx
Tema | Detalle
Para qué sirve este archivo | Orden cronológico para presentar ortec.mx a Google y aparecer en búsquedas orgánicas. No es un calendario de redes: es el plan de indexación y SEO de lanzamiento.
Cómo usarlo | 1) Hoja 01_Cronograma: ejecutar de arriba hacia abajo, marcar Estado. 2) Hoja 02_URLs: inspeccionar y solicitar indexación en GSC, máx. ~10 URLs/día. 3) Hoja 03_Keywords: queries a atacar cuando Google ya conozca el sitio. 4) Hoja 04_GSC_Analytics: configuración de paneles. 5) Hoja 05_Siguientes_fases: fotos, fichas, HDS, noticias (no bloquean la indexación de fase 1).
Regla de oro | Google no indexa un sitio nuevo de un día para otro. Primero descubre (sitemap + inspección), luego rastrea, luego indexa. Las URLs núcleo (inicio, catálogo, cultivos, contacto) van primero. El resto del catálogo en lotes.
Límite GSC | La herramienta «Solicitar indexación» acepta aprox. 10–12 URLs por propiedad al día. Por eso el cronograma reparte el catálogo en varios días. El sitemap cubre el resto en automático.
Dominio canónico | Usar https://ortec.mx (sin www) como versión principal. www.ortec.mx ya resuelve; en GSC conviene propiedad de dominio (DNS) para cubrir ambas.
Qué NO hacer | No comprar directorios masivos, no intercambiar enlaces en granjas, no duplicar fichas copiadas de otros fabricantes, no indexar URLs de prueba (airoapp.ai). Eso retrasa o penaliza.
Responsable sugerido | Agencia (Cráneo): GSC, Analytics, sitemap, solicitudes, reportes. Cliente (ORTEC): Google Business Profile, NAP, compartir el sitio en WhatsApp/Facebook del negocio.
KPI fase 1 (30 días) | • 100% URLs núcleo indexadas • ≥ 70% catálogo descubierto en GSC • Sitio en resultados de «ORTEC biotecnología», «ORTEC Yurécuaro» • Eventos GA4 de WhatsApp y /contacto

## 01_Cronograma
01 · Cronograma de presentación a Google
Ejecutar en orden. Fecha sugerida a partir del 2 de septiembre 2026. Ajustar si GSC/GA4 ya están verificados.
Orden | Fecha | Día | Fase | Acción | Dónde | Detalle / URL | Prioridad | Quién | Estado | Evidencia | Resultado esperado
1 | 2026-09-02 | Mié 02 sep | A. Medición | Confirmar propiedad de dominio ortec.mx en Search Console (preferible tipo Dominio, no solo prefijo URL) | GSC | https://ortec.mx + https://www.ortec.mx cubiertos por DNS TXT | P0 | Agencia | Pendiente | Captura de propiedad verificada | Google reconoce al dueño del sitio
2 | 2026-09-02 | Mié 02 sep | A. Medición | Verificar que GA4 esté recibiendo hits de ortec.mx (no del preview airoapp.ai) y enlazar GA4 ↔ GSC | GA4 + GSC | Admin GA4 → Enlaces de producto → Search Console | P0 | Agencia | Pendiente | Tiempo real GA4 con visita a / | Tráfico e índices en el mismo panel
3 | 2026-09-02 | Mié 02 sep | A. Medición | Configurar stream web: https://ortec.mx, enhanced measurement ON, filtro de IPs internas de la agencia | GA4 | Admin → Flujos de datos → Sitio web | P0 | Agencia | Pendiente | Eventos page_view, click, scroll | Datos limpios desde el día 1
4 | 2026-09-02 | Mié 02 sep | A. Medición | Marcar conversión: clic a WhatsApp (wa.me/523521470187) y envío / visita a /contacto | GA4 | Eventos: click_outbound / generate_lead | P1 | Agencia | Pendiente | Evento marcado como conversión | Medir asesorías, no solo visitas
5 | 2026-09-03 | Jue 03 sep | A. Medición | Revisar robots.txt y sitemap.xml en producción. Si no existen, crearlos y subirlos a la raíz del sitio | Sitio + GSC | https://ortec.mx/robots.txt · https://ortec.mx/sitemap.xml | P0 | Agencia | Pendiente | 200 OK y sitemap con todas las URLs de la hoja 02 | Google descubre el inventario sin inspección manual de cada URL
6 | 2026-09-03 | Jue 03 sep | A. Medición | En GSC: Sitemaps → Añadir sitemap.xml (y sitemap-productos si se parte) | GSC | https://ortec.mx/sitemap.xml | P0 | Agencia | Pendiente | Estado «Correcto» en 24–72 h | Descubrimiento automático del catálogo
7 | 2026-09-03 | Jue 03 sep | B. Núcleo | Inspección de URL + Solicitar indexación: HOME | GSC → Inspección | https://ortec.mx/ | P0 | Agencia | Pendiente | «URL está en Google» o solicitud enviada | Marca ORTEC aparece por nombre
8 | 2026-09-03 | Jue 03 sep | B. Núcleo | Inspección + indexación: Catálogo | GSC → Inspección | https://ortec.mx/productos | P0 | Agencia | Pendiente | Solicitud enviada | Hub de productos rastreable
9 | 2026-09-03 | Jue 03 sep | B. Núcleo | Inspección + indexación: Cultivos | GSC → Inspección | https://ortec.mx/cultivos | P0 | Agencia | Pendiente | Solicitud enviada | Berries / aguacate / hortalizas
10 | 2026-09-03 | Jue 03 sep | B. Núcleo | Inspección + indexación: Nosotros + Contacto | GSC → Inspección | https://ortec.mx/nosotros · https://ortec.mx/contacto | P0 | Agencia | Pendiente | 2 solicitudes | E-E-A-T local (Yurécuaro, teléfonos, correo)
11 | 2026-09-04 | Vie 04 sep | B. Núcleo | Señales sociales: publicar en Facebook e Instagram de ORTEC el enlace canónico ortec.mx (no airoapp) | Facebook / Instagram | https://www.facebook.com/ortecbiotecnologia/ | P1 | Agencia + Cliente | Pendiente | Post publicado con UTMs utm_source=facebook | Descubrimiento + tráfico de marca
12 | 2026-09-04 | Vie 04 sep | B. Núcleo | WhatsApp Business / estado / descripción del perfil: incluir https://ortec.mx | WhatsApp ORTEC | Perfil y mensaje de ausencia | P1 | Cliente | Pendiente | Link clicable en perfil | Tráfico de asesores y clientes actuales
13 | 2026-09-07 | Lun 08 sep | C. Productos campaña | Indexar lote 1 — raíz y arranque (promoción activa) | GSC → Inspección | raditec-max, yutec, humitec-plus, vitaltec, tricortec (5 URLs) | P0 | Agencia | Pendiente | 5 solicitudes | Queries de bioestimulación y descompactación
14 | 2026-09-08 | Mar 09 sep | C. Productos campaña | Indexar lote 2 — control de araña roja | GSC → Inspección | lintec, killtec, mintec, britec, ovitec (5 URLs) | P0 | Agencia | Pendiente | 5 solicitudes | Queries de acaricida / araña roja berries
15 | 2026-09-09 | Mié 10 sep | C. Productos campaña | Indexar lote 3 — fungicidas y cobre | GSC → Inspección | gobertec, kuptec, artec, bactec-plus, fungitec-plus (5 URLs) | P1 | Agencia | Pendiente | 5 solicitudes | Completar línea de enfermedad
16 | 2026-09-10 | Jue 11 sep | C. Productos campaña | Indexar lote 4 — botánicos e insecticidas | GSC → Inspección | zaytec, garlytec, neemtec, capsitec, seiftec-plus, chicaltec (6 URLs) | P1 | Agencia | Pendiente | 6 solicitudes | Long-tail de extractos
17 | 2026-09-11 | Vie 12 sep | C. Productos campaña | Indexar lote 5 — coadyuvantes y resto | GSC → Inspección | wetec, pintec, zimtec, aminotec-85, crecitec, quasitec, quillatec, ricintec (8 URLs; partir si GSC recorta) | P2 | Agencia | Pendiente | Solicitudes del día | Catálogo completo descubierto
18 | 2026-09-07 | Lun 08 sep | D. Local | Crear o reclamar Google Business Profile: ORTEC Biotecnología, Blvd. Lázaro Cárdenas 1500, Yurécuaro, Mich. | GBP | Categoría: Fabricante / Proveedor agrícola / Mayorista de productos químicos agrícolas | P0 | Cliente + Agencia | Pendiente | Ficha verificada (postal o vídeo) | Pack local Michoacán + Maps
19 | 2026-09-11 | Vie 12 sep | D. Local | NAP consistente (Nombre, Dirección, Teléfono) en web, GBP, Facebook, Instagram, WhatsApp | Sitio + fichas | Tel. 352 147 0187 / 352 117 4515 · contacto@ortec.mx | P0 | Agencia | Pendiente | Checklist NAP OK | Google asocia entidad local
20 | 2026-09-14 | Lun 15 sep | D. Local | Horario en GBP (lun–sáb 8:00–18:00), zona de servicio: Michoacán, Guanajuato, Jalisco | GBP | Áreas de servicio, no solo pin de tienda | P1 | Cliente | Pendiente | Zonas publicadas | Búsquedas «cerca» y por estado
21 | 2026-09-14 | Lun 15 sep | D. Local | Pedir 5–10 reseñas reales a clientes de berries/aguacate (sin incentivo falso) | GBP + WhatsApp | Enlace de reseña de la ficha | P2 | Cliente | Pendiente | Primeras reseñas en 30 días | Confianza local
22 | 2026-09-16 | Mié 17 sep | E. Autoridad | Enlazar ortec.mx desde Facebook, Instagram, WhatsApp y firma de correo del equipo comercial | Off-page | Anchor: ORTEC Biotecnología / ortec.mx | P1 | Cliente | Pendiente | 4 propiedades con el mismo URL | Entidad de marca
23 | 2026-09-18 | Vie 19 sep | E. Autoridad | Alta en 2–3 directorios agrícolas serios (no granjas): p. ej. directorio de proveedores del Bajío, Páginas Amarillas, directorio municipal Yurécuaro si existe | Off-page | NAP idéntico al sitio | P2 | Agencia | Pendiente | Fichas publicadas | Citas locales
24 | 2026-09-21 | Lun 22 sep | E. Autoridad | Si hay COFEPRIS / registros / fichas públicas, enlazar desde /nosotros o ficha de producto (cuando existan PDFs) | Sitio | No inventar registros. Solo documentos reales del cliente | P2 | Agencia + Cliente | Pendiente | PDF indexable o enlace | E-E-A-T técnico
25 | 2026-09-14 | Lun 15 sep | F. Monitoreo | Primer corte GSC: Cobertura / Páginas. Anotar indexadas vs detectadas vs excluidas | GSC | Informe Páginas (16 meses al crecer) | P0 | Agencia | Pendiente | Captura + cifras en columna Evidencia | Diagnóstico a 13 días del lanzamiento
26 | 2026-09-14 | Lun 15 sep | F. Monitoreo | Rendimiento GSC: consultas que ya muestren ORTEC / biotecnología / Yurécuaro | GSC → Rendimiento | Filtro 28 días cuando haya data | P1 | Agencia | Pendiente | Top queries exportadas | Marca vs genéricas
27 | 2026-09-30 | Mié 30 sep | F. Monitoreo | Informe 30 días: URLs indexadas, clics, impresiones, CTR, posiciones, conversiones GA4 (WhatsApp) | GSC + GA4 | Comparar vs semana 1 | P0 | Agencia | Pendiente | PDF/Excel de reporte al cliente | Cierre de fase 1 de visibilidad
28 | 2026-09-30 | Mié 30 sep | F. Monitoreo | Re-solicitar indexación solo de URLs «Detectada, no indexada» o «Rastreada, no indexada» | GSC | No re-spamear las que ya están en Google | P1 | Agencia | Pendiente | Lote de recobro | Cerrar huecos de catálogo
Leyenda prioridad |  |  | P0 | Hacer esta semana: sin esto Google no arranca |  | P1 | Hacer en 15 días: acelera indexación y marca |  | P2 | Hacer en 30 días: autoridad y long-tail

## 02_URLs_indexar
02 · Inventario de URLs a presentar a Google
Solicitar indexación en este orden. Máximo ~10 por día. El sitemap cubre el resto.
Orden | Lote / fecha GSC | Prioridad | Tipo | URL canónica | Título actual | Intención de búsqueda | Indexar en GSC | En sitemap | Estado indexación | Notas
1 | Lote 0 · 03 sep | P0 | Home | https://ortec.mx/ | ORTEC · Biotecnología en Acción | Marca + biotecnología agrícola México | Sí (día 1) | Sí | Pendiente | Página más importante
2 | Lote 0 · 03 sep | P0 | Hub | https://ortec.mx/productos | Catálogo · ORTEC Biotecnología | Insumos biorracionales / catálogo agrícola | Sí (día 1) | Sí | Pendiente | Hub interno de PageRank
3 | Lote 0 · 03 sep | P0 | Hub | https://ortec.mx/cultivos | Cultivos · ORTEC Biotecnología | Programa berries / aguacate / hortalizas | Sí (día 1) | Sí | Pendiente | Intención por cultivo
4 | Lote 0 · 03 sep | P0 | Marca | https://ortec.mx/nosotros | Nosotros · ORTEC Biotecnología | Quién es ORTEC Yurécuaro | Sí (día 1) | Sí | Pendiente | E-E-A-T
5 | Lote 0 · 03 sep | P0 | Local | https://ortec.mx/contacto | Contacto · ORTEC Biotecnología | Teléfono, WhatsApp, dirección | Sí (día 1) | Sí | Pendiente | NAP para GBP
6 | Lote 1 · 08 sep | P0 | Producto | https://ortec.mx/productos/raditec-max | RADITEC MAX · ORTEC Biotecnología | Enraizador / auxinas / arranque de cultivo | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
7 | Lote 1 · 08 sep | P0 | Producto | https://ortec.mx/productos/yutec | YUTEC · ORTEC Biotecnología | Saponinas / descompactación de suelo | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
8 | Lote 1 · 08 sep | P0 | Producto | https://ortec.mx/productos/humitec-plus | HUMITEC PLUS · ORTEC Biotecnología | Ácidos húmicos / suelo compactado | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
9 | Lote 1 · 08 sep | P0 | Producto | https://ortec.mx/productos/vitaltec | VITALTEC · ORTEC Biotecnología | Bioestimulante de arranque | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
10 | Lote 1 · 08 sep | P0 | Producto | https://ortec.mx/productos/tricortec | TRICORTEC · ORTEC Biotecnología | Trichoderma / bioestimulación de raíz | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
11 | Lote 2 · 09 sep | P0 | Producto | https://ortec.mx/productos/lintec | LINTEC · ORTEC Biotecnología | Acaricida ovicida insecticida / araña roja | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
12 | Lote 2 · 09 sep | P0 | Producto | https://ortec.mx/productos/killtec | KILLTEC · ORTEC Biotecnología | Acaricida / Tetranychus | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
13 | Lote 2 · 09 sep | P0 | Producto | https://ortec.mx/productos/mintec | MINTEC · ORTEC Biotecnología | Insecticida orgánico aceites esenciales | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
14 | Lote 2 · 09 sep | P0 | Producto | https://ortec.mx/productos/britec | BRITEC · ORTEC Biotecnología | Control araña / insectos | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
15 | Lote 2 · 09 sep | P0 | Producto | https://ortec.mx/productos/ovitec | OVITEC · ORTEC Biotecnología | Ovicida ácaros | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
16 | Lote 3 · 10 sep | P1 | Producto | https://ortec.mx/productos/gobertec | GOBERTEC · ORTEC Biotecnología | Fungicida gobernadora | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
17 | Lote 3 · 10 sep | P1 | Producto | https://ortec.mx/productos/kuptec | KUPTEC · ORTEC Biotecnología | Cobre gluconato | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
18 | Lote 3 · 10 sep | P1 | Producto | https://ortec.mx/productos/artec | ARTEC · ORTEC Biotecnología | Fungicida / bactericida | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
19 | Lote 3 · 10 sep | P1 | Producto | https://ortec.mx/productos/bactec-plus | BACTEC PLUS · ORTEC Biotecnología | Bactericida | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
20 | Lote 3 · 10 sep | P1 | Producto | https://ortec.mx/productos/fungitec-plus | FUNGITEC PLUS · ORTEC Biotecnología | Fungicida extractos | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
21 | Lote 4 · 11 sep | P1 | Producto | https://ortec.mx/productos/zaytec | ZAYTEC · ORTEC Biotecnología | Insecticida botánico | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
22 | Lote 4 · 11 sep | P1 | Producto | https://ortec.mx/productos/garlytec | GARLYTEC · ORTEC Biotecnología | Ajo / Allium | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
23 | Lote 4 · 11 sep | P1 | Producto | https://ortec.mx/productos/neemtec | NEEMTEC · ORTEC Biotecnología | Neem / Azadirachta | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
24 | Lote 4 · 11 sep | P1 | Producto | https://ortec.mx/productos/capsitec | CAPSITEC · ORTEC Biotecnología | Capsicum | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
25 | Lote 4 · 11 sep | P1 | Producto | https://ortec.mx/productos/seiftec-plus | SEIFTEC PLUS · ORTEC Biotecnología | Insecticida | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
26 | Lote 4 · 11 sep | P1 | Producto | https://ortec.mx/productos/chicaltec | CHICALTEC · ORTEC Biotecnología | Botánico | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
27 | Lote 5 · 12 sep | P2 | Producto | https://ortec.mx/productos/wetec | WETEC · ORTEC Biotecnología | Adherente / mojante | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
28 | Lote 5 · 12 sep | P2 | Producto | https://ortec.mx/productos/pintec | PINTEC · ORTEC Biotecnología | Coadyuvante | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
29 | Lote 5 · 12 sep | P2 | Producto | https://ortec.mx/productos/zimtec | ZIMTEC · ORTEC Biotecnología | Enzimas | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
30 | Lote 5 · 12 sep | P2 | Producto | https://ortec.mx/productos/aminotec-85 | AMINOTEC 85 · ORTEC Biotecnología | Aminoácidos | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
31 | Lote 5 · 12 sep | P2 | Producto | https://ortec.mx/productos/crecitec | CRECITEC · ORTEC Biotecnología | Crecimiento | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
32 | Lote 5 · 12 sep | P2 | Producto | https://ortec.mx/productos/quasitec | QUASITEC · ORTEC Biotecnología | Coadyuvante | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
33 | Lote 5 · 12 sep | P2 | Producto | https://ortec.mx/productos/quillatec | QUILLATEC · ORTEC Biotecnología | Quillaja / saponinas | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
34 | Lote 5 · 12 sep | P2 | Producto | https://ortec.mx/productos/ricintec | RICINTEC · ORTEC Biotecnología | Ricinus | Sí | Sí | Pendiente | Ficha fase 1 (sin foto/PDF aún)
35 | No enviar | — | Preview | https://rngee5mz5u.c24.airoapp.ai/ | Preview GoDaddy (no canónico) | N/A | NO | NO | Excluir | No indexar. Si GSC lo detecta, dejar noindex o no verificar esa host
Totales | 34 URLs canónicas a indexar + 1 host de preview a excluir

## 03_Palabras_clave
03 · Queries objetivo (orgánico)
No se «posicionan» el día 1. Primero indexación de marca, luego genéricas de cultivo/plaga. Mercado: Michoacán, Guanajuato, Jalisco.
Grupo | Query | Tipo | Prioridad | URL destino | Intención | Región | Fase | Notas
Marca | ORTEC | Navegacional | P0 | https://ortec.mx/ | Encontrar la empresa | Nacional | Semana 1 | Debe salir #1 rápido
Marca | ORTEC biotecnología | Navegacional | P0 | https://ortec.mx/ | Marca + categoría | Nacional | Semana 1
Marca | ORTEC Yurécuaro | Local | P0 | https://ortec.mx/contacto | Local pack | Michoacán | Semana 2 | GBP ayuda
Marca | ORTEC insumos agrícolas | Navegacional | P1 | https://ortec.mx/productos | Catálogo | Nacional | Semana 2
Marca | ortec.mx | Navegacional | P0 | https://ortec.mx/ | URL | Nacional | Semana 1
Araña roja | control araña roja berries | Comercial | P0 | https://ortec.mx/productos/lintec | Plaga en fresa/frambuesa/arándano | Mich / Jal / Gto | Semana 3–4 | Lintec + Killtec + Ovitec
Araña roja | acaricida orgánico fresa | Comercial | P0 | https://ortec.mx/productos/killtec | Residuos / exportación | Mich / Jal | Semana 3–4
Araña roja | acaricida araña roja aguacate | Comercial | P1 | https://ortec.mx/productos/killtec | Hass Michoacán | Michoacán | Semana 4
Araña roja | ovicida ácaros invernadero | Comercial | P1 | https://ortec.mx/productos/ovitec | Huevecillos | Bajío | Semana 4
Araña roja | insecticida aceites esenciales agrícola | Informacional/Comercial | P1 | https://ortec.mx/productos/mintec | Biorracional | Nacional | Mes 2 | Artículo futuro
Raíz | enraizador berries | Comercial | P0 | https://ortec.mx/productos/raditec-max | Arranque de cultivo | Mich / Gto / Jal | Semana 3–4 | Campaña activa
Raíz | bioestimulante raíz aguacate | Comercial | P0 | https://ortec.mx/productos/raditec-max | Trasplante / anclaje | Michoacán | Semana 3–4
Raíz | trichoderma agrícola México | Comercial | P1 | https://ortec.mx/productos/tricortec | Consorcio microbiano | Nacional | Mes 2
Suelo | descompactación de suelos agrícola | Informacional | P0 | https://ortec.mx/productos/humitec-plus | Húmicos + saponinas | Bajío | Semana 4 | Yutec + Humitec
Suelo | ácidos húmicos para berries | Comercial | P1 | https://ortec.mx/productos/humitec-plus | Materia orgánica | Mich / Gto | Mes 2
Suelo | saponinas suelo compactado | Comercial | P1 | https://ortec.mx/productos/yutec | Yutec | Bajío | Mes 2
Cultivo | insumos biorracionales berries | Comercial | P0 | https://ortec.mx/cultivos | Programa de cultivo | Mich / Jal / Gto | Semana 3
Cultivo | programa nutricional aguacate Hass | Comercial | P1 | https://ortec.mx/cultivos | Aguacate | Michoacán | Mes 2 | Artículo futuro
Cultivo | insumos orgánicos hortalizas invernadero | Comercial | P1 | https://ortec.mx/cultivos | Invernadero Bajío | Gto / Jal | Mes 2
Genérica | insumos biorracionales México | Comercial | P1 | https://ortec.mx/productos | Categoría | Nacional | Mes 2–3 | Competida
Genérica | extractos botánicos agrícolas | Informacional | P2 | https://ortec.mx/ | Educación | Nacional | Fase contenido | Blog futuro
Genérica | bioestimulantes agrícolas Bajío | Comercial | P1 | https://ortec.mx/productos | Región | Gto / Jal / Mich | Mes 2
Local | insumos agrícolas Yurécuaro | Local | P1 | https://ortec.mx/contacto | Cerca de mí | Yurécuaro | Semana 2 | GBP
Local | casa agrícola Yurécuaro | Local | P2 | https://ortec.mx/contacto | Búsqueda de negocio | Yurécuaro | Semana 3
Local | productos agrícolas Tanhuato | Local | P2 | https://ortec.mx/contacto | Zona de influencia FB | Michoacán | Mes 2
Nota | Las queries genéricas (acaricida orgánico, bioestimulante) tardan semanas/meses y necesitan contenido (artículos, fichas, casos). En septiembre el objetivo realista es MARCA + LOCAL. Las genéricas se trabajan en la fase de contenidos (hoja 05).

## 04_GSC_Analytics
04 · Configuración Search Console y Analytics
Checklist de paneles. Marcar Hecho cuando el dato exista en la cuenta de la agencia.
# | Herramienta | Configuración | Cómo / valor | Estado | Notas
1 | GSC | Tipo de propiedad | Preferir Dominio: ortec.mx (verificación DNS TXT). Cubre http/https y www. | Pendiente | Si ya hay prefijo URL, añadir también la de dominio
2 | GSC | Usuarios | Agencia (admin) + 1 correo ORTEC (restringido) | Pendiente | No compartir owner a terceros
3 | GSC | Sitemap | https://ortec.mx/sitemap.xml | Pendiente | Crear si 404
4 | GSC | Ajustes → país | México como objetivo (si aparece) | Pendiente | Sitio .mx
5 | GSC | Mejoras / experiencia | Core Web Vitals + HTTPS al tener data (28 días) | Pendiente | No hay datos el día 1
6 | GSC | Removals | No usar salvo URL de preview airoapp si se filtrara | Pendiente
7 | GSC | Inspección de URL | Protocolo: pegar URL canónica → Probar URL publicada → Solicitar indexación | Pendiente | 10–12/día
8 | GSC | Informe de páginas | Revisar cada lunes: Indexadas / No indexadas | Pendiente | Anotar motivo de exclusión
9 | GA4 | Flujo web | URL: https://ortec.mx · Zona horaria: Ciudad de México · Moneda: MXN | Pendiente
10 | GA4 | Enlace GSC | Admin → Enlaces de producto → Search Console | Pendiente | Queries dentro de GA4
11 | GA4 | Filtro interno | IP oficina Cráneo + IPs ORTEC si fijas | Pendiente | Data filter o definición interna
12 | GA4 | Evento WhatsApp | click en enlaces que contengan wa.me/523521470187 → conversión generate_lead | Pendiente | CTA principal del sitio
13 | GA4 | Evento teléfono | click tel:+523521470187 y tel:+523521174515 | Pendiente
14 | GA4 | Evento correo | click mailto:contacto@ortec.mx | Pendiente
15 | GA4 | Audiencias | Visitantes /productos ; Visitantes /contacto ; 3+ páginas | Pendiente | Útil si hay Ads después
16 | GA4 | Anotación / nota de lanzamiento | 2–3 sep 2026: go-live fase 1 ortec.mx | Pendiente | En informes o doc interno
17 | Tag / pixel | No duplicar GA si GoDaddy inyecta otro | Revisar código fuente de ortec.mx por G-XXXX | Pendiente | El estático de GoDaddy puede no tener el tag: hay que insertarlo
18 | GBP | Ficha de negocio | ORTEC Biotecnología · Yurécuaro · categoría agrícola | Pendiente | Verificación postal
19 | GBP | Sitio web en ficha | https://ortec.mx (no airoapp, no facebook) | Pendiente
20 | GBP | Productos en ficha | Alta de LINTEC, RADITEC MAX, HUMITEC PLUS, YUTEC como productos GBP | Pendiente | Atajo a Maps
Borrador robots.txt para pegar en la raíz cuando se suba al hosting
User-agent: * Allow: / Sitemap: https://ortec.mx/sitemap.xml # No indexar previews ni parámetros Disallow: /?install=

## 05_Siguientes_fases
05 · Qué viene después (no bloquea la indexación de hoy)
Fotos, fichas técnicas, HDS, noticias y casos de éxito. Google premia contenido único; esto se agenda cuando la fase 1 ya está enviada.
Orden | Fase | Entregable | Impacto SEO | URL que refuerza | Dependencia del cliente | Notas
1 | 2. Ficha de producto | Foto de empaque por SKU (fondo claro, etiqueta legible) | Imagen en resultados + mayor tiempo en página | /productos/{sku} | Archivos de empaque / foto de estudio | Priorizar Raditec Max, Yutec, Humitec Plus, Vitaltec, Lintec, Killtec
2 | 2. Ficha de producto | PDF ficha técnica indexable (texto real, no solo imagen) | Long-tail de dosis, cultivos, ingredientes | /productos/{sku} | FT oficiales ORTEC | Nombre de archivo: raditec-max-ficha-tecnica.pdf
3 | 2. Ficha de producto | PDF hoja de seguridad (HDS / SDS) | Queries de cumplimiento y exportación | /productos/{sku} | HDS vigentes | No bloquear PDF con robots
4 | 2. Ficha de producto | Dosis y momento de aplicación en HTML (no solo PDF) | Google lee HTML mejor que PDF | /productos/{sku} | Tabla de dosis del Word de productos | Aviso: consultar asesor, no receta
5 | 3. Contenido | Artículo: Control de araña roja en berries (Bajío / Michoacán) | Query comercial más fuerte del mix | /cultivos + Lintec/Killtec | Revisión técnica ORTEC | Pilares RRSS ya definidos
6 | 3. Contenido | Artículo: Arranque de cultivo y raíz (Raditec + Tricortec + Vitaltec) | Estacional (trasplante) | /productos/raditec-max | Revisión técnica
7 | 3. Contenido | Artículo: Descompactación de suelos (Humitec Plus + Yutec) | Educativo → comercial | /productos/humitec-plus | Revisión técnica
8 | 3. Contenido | Caso de éxito berries (sin inventar números) | E-E-A-T | /nosotros o /blog | Testimonio real del cliente | Foto de campo + permiso
9 | 3. Contenido | Caso de éxito aguacate Hass Michoacán | Geo-modificador Michoacán | /cultivos | Testimonio real
10 | 3. Contenido | Noticias / calendario fenológico (3/mes alineado a RRSS) | Freshness | /blog (por crear) | Temas del calendario Sep–Oct | No indexar posts vacíos
11 | 4. Técnico | Schema.org Organization + LocalBusiness + Product (JSON-LD) | Rich results | Home + producto | Datos legales / SKU | Cuando haya foto y precio o «consultar»
12 | 4. Técnico | Canonical, OG, titles únicos por producto | CTR en SERP | Todas | Copy de agencia | Fase 1 ya tiene titles básicos
13 | 4. Técnico | PageSpeed: imágenes WebP, lazy-load héroes | Core Web Vitals | Home | Agencia | Tras indexación, no antes
14 | 5. Off-page | Menciones en medios agro / universidades / distribuidores | Autoridad | Home | Relaciones ORTEC | 1 mención buena > 50 directorios
Cráneo Marketing · ORTEC Biotecnología · Plan orgánico fase 1 · Sep 2026 · ortec.mx